АДМИНИСТРАЦИЯ

БРЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    30.03. 2021 года                                                                    № 6

с.Брыковка

Об утверждении отчета об исполнении, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Брыковского муниципального образования от 21.05.2019 г № 18  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,  формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории муниципального образования, администрация Брыковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Профилактика правонарушений в Брыковском муниципальном образовании» за 2020 год согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Молодежь Брыковского муниципального образования» за 2020 год согласно приложению 2.

3. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Обеспечение пожарной безопасности объектов жилого и нежилого фонда Брыковского муниципального образования» за 2020 год согласно приложению 3.

4. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Энергосбережение в Брыковском муниципальном образовании» за 2020 год согласно приложению 4.

5. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Развитие малого и среднего предпринимательства в Брыковском муниципальном образовании» за 2020 год согласно приложению 5.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава                                                                                          Л.В.Мальцева

Приложение № 1

к постановлению администрации

Брыковского муниципального образования

от 30.03.2021 года  № 6

Отчет о реализации муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Профилактика правонарушений в Брыковском муниципальном образовании на 2018-2020 гг» за 2020 год

Муниципальная программа Брыковского муниципального образования «Профилактика правонарушений в Брыковском муниципальном образовании на 2018-2020гг» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Брыковского муниципального образования от 29.12.2017г. №44. Основная цель Программы – Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района. Задачи программы: Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере профилактики правонарушений;  снижение уровня преступности и стабилизация криминогенной обстановки на территории Брыковского муниципального образования; развитие систем социальной профилактики правонарушений, направленной на борьбу с пьянством и алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;  повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений;  стимулирование и поддержка гражданских инициатив по организации общественного порядка и другой правоохранительной направленности;  формирование позитивного общественного мнения у населения о правоохранительной деятельности с целью повышения доверия к работе органов правопорядка.

Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

1. «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи» предусмотрено финансирование на 2020 год в сумме 1,0 тыс.рублей.

2.«Предупреждение террористических актов» предусмотрено финансирование на 2020 год в сумме 1,0 тыс.рублей.

3.  «Профилактика правонарушений и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений» предусмотрено финансирование на 2020 год в сумме 5,0 тыс.рублей. В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства освоены в объеме 0%. Причины не освоения бюджетных ассигнований: - неисполнение доходной части бюджета; - экономия расходов.

Информация о ходе

выполнения муниципальной программы по состоянию

на 01 января 2021года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденный план на 2020 год |  | кассовое исполнение |  | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | план | факт |
|  |  | бюджетные | иные источники (прогноз) | бюджетные | иные источники |  |  |  |  |  |
| Общие организационные мероприятия | Администрация Брыковского МО, участковый уполномоченный |  |  |  |  | % |  |  | 100% | 100% |
| Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи | КДН И ЗП при администрации Брыковского МО | 1,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной Миграции | Администрация Брыковского МО, участковый уполномоченный |  |  |  |  | % |  |  | 100% | 100% |
| Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы | участковый уполномоченный |  |  |  |  | % |  |  | 0,0% | 0,0% |
| Предупреждение террористических актов | Администрация Брыковского МО, участковый уполномоченный | 1,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Профилактика правонарушений и вовлечение общественности в предупреждении правонарушений | Администрация Брыковского МО, участковый уполномоченный | 5,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Информационнно-методическое обеспечение профилактики правонарушений | Администрация Брыковского МО, участковый уполномоченный |  |  |  |  | % |  |  | 100% | 50% |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная динамика):

- Количество мероприятий по вопросам профилактики правонарушений = 100 %

- Количество участников мероприятий по вопросам профилактики правонарушений  = 100 %

- Количество информационных материалов и публикаций, касающихся вопросов профилактики правонарушений в средствах массовой информации, информационных стендах =50 %

СДЦi= 250/3=83,33%

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):

УФ= 7,00/0,00*100%=0,00%.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

И = 83,33%+0,00%=41,66%.

2

Вывод:

По итогам расчетов признать программу неэффективной.

Приложение 2

к постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Брыковского муниципального образования

от 30.03.2021 года  № 6

Отчет о реализации муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Молодежь Брыковского муниципального образования на 2018-2020гг» за 2020 год

Муниципальная программа Брыковского муниципального образования «Молодежь Брыковского муниципального образования на 2018-2020гг» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Брыковского муниципального образования от 28.11.2017г. №39. Основная цель Программы	- Создание на территории Брыковского муниципального образования условий для гражданского становления, физического, духовно- нравственного и патриотического воспитания молодежи. Задачи программы- Создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений; профилактика негативных проявлений в молодежной среде;  творческое развитие молодежи; социальная поддержка молодых граждан;  формирование здорового образа жизни;  обеспечение занятости молодежи.

Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства освоены в объеме 0%. Причины не освоения бюджетных ассигнований:

- неисполнение доходной части бюджета

- экономия расходов.

Информация о ходе

выполнения муниципальной программы по состоянию

на 01 января 2021года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденный план на 2020 год |  | кассовое исполнение |  | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | план | факт |
|  |  | бюджетные | иные источники (прогноз) | бюджетные | иные источники |  | балл |  |  |  |
| Профессиональная ориентация | Администрация Брыковского МО, МОУ СОШ с.Брыковка |  |  |  |  | % |  |  | 100% | 100% |
| Духовно-нравственное и патриотическое воспитание | администрации Брыковского МО, МОУ СОШ с.Брыковка, СДК | 5,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Формирование здорового образа жизни | Администрация Брыковского МО, СДК,филиалы сельских библиотек |  |  |  |  | % |  |  | 100% | 200% |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная динамика):

1.Количество мероприятий по вопросам профессиональной подготовки = 100 %

2.Количество участников мероприятий по вопросам формирования здорового образа жизни  и духовно-нравственного и патриотического воспитания  = 200 %

СДЦi= 300/2=150,0%

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):

УФ= 5,00/0,00*100%=0,00%.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

И = 150,0%+0,00%=75,00%.

2

Вывод:

По итогам расчетов признать эффективность реализации программы низкой.

Приложение 3

к постановлению администрации

Брыковского муниципального образования

от 30.03.2021 года № 6

Отчет о реализации муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Обеспечение пожарной безопасности объектов жилого и нежилого фонда Брыковского муниципального образования на 2020-2022 гг» за 2020 год

Муниципальная программа Брыковского муниципального образования «Обеспечение пожарной безопасности объектов жилого и нежилого фонда Брыковского муниципального образования на 2020-2022гг» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Брыковского муниципального образования от 11.12.2019г. №48. Основная цель  и задачи Программы	- Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности на территории Брыковского МО;оптимизация  системы  защиты   жизни   и здоровья   населения    Брыковского МО путем качественного материального  обеспечения противопожарных мероприятий и  проведения  комплекса мероприятийпротивопожарной пропаганды и агитации;снижение риска пожаров в Брыковском МО, уменьшения числа пострадавших от них людей и наносимого ими материального ущерба.

Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства освоены в объеме 32,75%. Причины не освоения бюджетных ассигнований:

- неисполнение доходной части бюджета;

- экономия расходов.

Информация о ходе

выполнения муниципальной программы по состоянию

на 01 января 2021года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденный план на 2020 год |  | кассовое исполнение |  | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | план | факт |
|  |  | бюджетные | иные источники (прогноз) | бюджетные | иные источники |  |  |  |  |  |
| Обкос, боронование сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Администрация Брыковского МО | 8,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Изготовление информационных стендов, их размещение и систематическое обновление | Администрация Брыковского МО | 1,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Распространение памяток среди населения по пропаганде пожарной безопасности» | Администрация Брыковского МО | 1,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети и др. водоисточников с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более 200 м., по дорогам с твердым покрытием в с.Богородское, с.Брыковка, с.Григорьевка, с.Никольское и обеспечение их обслуживания (ремонт гидрантов и колодцев) | Администрация Брыковского МО | 15,0 |  | 14,6 |  | % |  |  | 100% | 97,3% |
| Ремонт и содержание подъездных путей к источникам забора воды | Администрация Брыковского МО | 25,0 |  | 17,5 |  | % |  |  | 100% | 70,0% |
| Приобретение первичных средств пожаротушения» | Администрация Брыковского МО | 20,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Обучение работников по противопожарной безопасности | Администрация Брыковского МО | 8,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Оборудование подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года | Администрация Брыковского МО | 10,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Приобретение автономных резервных источников электроснабжения | Администрация Брыковского МО | 10,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):

УФ= 32,1/98,0*100%=32,75%.

Вывод:

По итогам расчетов признать программу неэффективной.

Приложение 4

к постановлению администрации

Брыковского муниципального образования

от 30.03.2021 года  № 6

Отчет о реализации муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Энергосбережение в Брыковском муниципальном образовании на 2019-2021 гг» за 2020 год

Муниципальная программа Брыковского муниципального образования «Энергосбережение в Брыковском муниципальном образовании на 2019-2021 гг» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Брыковского муниципального образования от 21.12.2018г. №47. Основная цель  Программы- Рациональное использование энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности на территории Брыковского муниципального образования; - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергитических ресурсов. Задачи Программы- Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;  снижение затратной части местного бюджета путем сокращения оплаты за потребленные энергоресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений;  повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства освоены в объеме 75,0%. Причины не освоения бюджетных ассигнований:

- неисполнение доходной части бюджета;

- экономия расходов.

Информация о ходе

выполнения муниципальной программы по состоянию

на 01 января 2021года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденный план на 2020 год |  | кассовое исполнение |  | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | план | факт |
|  |  | бюджетные | иные источники (прогноз) | бюджетные | иные источники |  |  |  |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие уличного освещения населенных пунктов | Администрация Брыковского МО | 7,5 |  | 7,5 |  | % |  |  | 100% | 100% |
| Замена ламп накаливания энергосберегающими, в здании администрации | Администрация Брыковского МО | 2,5 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Проведение разъяснительной работы среди населения, направленных на энергосберегающее поведение, установки энергосберегающих ламп и бытовых приборов | Администрация Брыковского МО | 0,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 100% |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная динамика):

1.Количество мероприятий по вопросам проведения разъяснительной работы среди населения, направленных на энергосберегающее поведение, установки энергосберегающих ламп и бытовых приборов  = 100 %

СДЦi= 100/1=100,0%

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):

УФ= 7,50/10,00*100%=75,00%.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

И = 100,0%+75,00%=87,50%.

2

Вывод:

По итогам расчетов признать  реализацию программы эффективной.

Приложение 5

к постановлению администрации

Брыковского муниципального образования

от 30.03.2021 года  № 6

Отчет о реализации муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Развитие малого и среднего предпринимательства в Брыковском муниципальном образовании

на 2018-2020гг» за 2020 год

Муниципальная программа Брыковского муниципального образования «Развитие малого и среднего предпринимательства в Брыковском муниципальном образовании на 2018-2020 гг» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Брыковского муниципального образования от 29.12.2017г. №45. Основная цель   Программы	-Формирование благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района. Задачи Программы- Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства поселения; информационная, консультационная и методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение занятости и самозанятости населения муниципального образования;  формирование положительного имиджа предпринимателя муниципального образования. Программа предусматривает имущественную, консультативную, информационную и финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

В рамках реализации Программы мероприятия не проводились. В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства освоены в объеме 0,0%. Причины не освоения бюджетных ассигнований:

- неисполнение доходной части бюджета;

- экономия расходов.

Информация о ходе

выполнения муниципальной программы по состоянию

на 01 января 2021года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденный план на 2020 год |  | кассовое исполнение |  | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | план | факт |
|  |  | бюджетные | иные источники (прогноз) | бюджетные | иные источники |  |  |  |  |  |
| Информационная, правовая и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Брыковского МО | 1,5 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Совершенствование имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Брыковского МО | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 100% | 0,0% |
| Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Брыковского МО | 1,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 100% | 0,0% |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная динамика):

1.Количество мероприятий по вопросам проведения разъяснительной работы  по поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства = 0,0 %

СДЦi= 0,0/1=0,0%

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):

УФ= 0,0/2,50*100%=0,00%.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

И = 0,0%+0,00%=0,00%.

2

Вывод:

По итогам расчетов признать  реализацию программы неэффективной.