АДМИНИСТРАЦИЯ

БРЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2022 года                                                               № 12

с.Брыковка

Об утверждении отчета об исполнении, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Брыковского муниципального образования от 21.05.2019 г № 18  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,  формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории муниципального образования, администрация Брыковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Молодежь Брыковского муниципального образования» за 2021 год согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Обеспечение пожарной безопасности объектов жилого и нежилого фонда Брыковского муниципального образования» за 2021 год согласно приложению 2.

3. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Энергосбережение в Брыковском муниципальном образовании» за 2021 год согласно приложению 3.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава                                                                                          Л.В.Мальцева

Приложение 1

к постановлению администрации

Брыковского муниципального образования

от 25.03.2022 года  № 12

Отчет о реализации муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Молодежь Брыковского муниципального образования на 2021-2023гг» за 2021 год

Муниципальная программа Брыковского муниципального образования «Молодежь Брыковского муниципального образования на 2021-2023гг» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Брыковского муниципального образования от 09.11.2020г. №28. Основная цель Программы	- Создание на территории Брыковского муниципального образования условий для гражданского становления, физического, духовно- нравственного и патриотического воспитания молодежи. Задачи программы- Создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений; профилактика негативных проявлений в молодежной среде;  творческое развитие молодежи; социальная поддержка молодых граждан;  формирование здорового образа жизни;  обеспечение занятости молодежи.

Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства освоены в объеме 0%. Причины не освоения бюджетных ассигнований:

- неисполнение доходной части бюджета

- экономия расходов.

Информация о ходе

выполнения муниципальной программы по состоянию

на 01 января 2022года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденный план на 2021 год |  | кассовое исполнение |  | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | план | факт |
|  |  | бюджетные | иные источники (прогноз) | бюджетные | иные источники |  | балл |  |  |  |
| Профессиональная ориентация | Администрация Брыковского МО, МОУ СОШ с.Брыковка |  |  |  |  | % |  |  | 100% | 100% |
| Духовно-нравственное и патриотическое воспитание | администрации Брыковского МО, МОУ СОШ с.Брыковка, СДК | 5,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Формирование здорового образа жизни | Администрация Брыковского МО, СДК,филиалы сельских библиотек |  |  |  |  | % |  |  | 100% | 200% |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная динамика):

1.Количество мероприятий по вопросам профессиональной подготовки = 100 %

2.Количество участников мероприятий по вопросам формирования здорового образа жизни  и духовно-нравственного и патриотического воспитания  = 200 %

СДЦi= 300/2=150,0%

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):

УФ= 5,00/0,00*100%=0,00%.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

И = 150,0%+0,00%=75,00%.

2

Вывод:

По итогам расчетов признать эффективность реализации программы низкой.

Приложение 2

к постановлению администрации

Брыковского муниципального образования

от 25.03.2022 года  № 12

Отчет о реализации муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Обеспечение пожарной безопасности объектов жилого и нежилого фонда Брыковского муниципального образования на 2020-2022 гг» за 2021 год.

Муниципальная программа Брыковского муниципального образования «Обеспечение пожарной безопасности объектов жилого и нежилого фонда Брыковского муниципального образования на 2020-2022гг» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Брыковского муниципального образования от 11.12.2019г. №48. Основная цель  и задачи Программы	- Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности на территории Брыковского МО;оптимизация  системы  защиты   жизни   и здоровья   населения    Брыковского МО путем качественного материального  обеспечения противопожарных мероприятий и  проведения  комплекса мероприятийпротивопожарной пропаганды и агитации;снижение риска пожаров в Брыковском МО, уменьшения числа пострадавших от них людей и наносимого ими материального ущерба.

Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства освоены в объеме 17,85%. Причины не освоения бюджетных ассигнований:

- неисполнение доходной части бюджета;

- экономия расходов.

Информация о ходе

выполнения муниципальной программы по состоянию

на 01 января 2022года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденный план на 2021 год |  | кассовое исполнение |  | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | план | факт |
|  |  | бюджетные | иные источники (прогноз) | бюджетные | иные источники |  |  |  |  |  |
| Обкос, боронование сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Администрация Брыковского МО | 8,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Изготовление информационных стендов, их размещение и систематическое обновление | Администрация Брыковского МО | 1,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Распространение памяток среди населения по пропаганде пожарной безопасности» | Администрация Брыковского МО | 1,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети и др. водоисточников с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более 200 м., по дорогам с твердым покрытием в с.Богородское, с.Брыковка, с.Григорьевка, с.Никольское и обеспечение их обслуживания (ремонт гидрантов и колодцев) | Администрация Брыковского МО | 15,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Ремонт и содержание подъездных путей к источникам забора воды | Администрация Брыковского МО | 25,0 |  | 17,5 |  | % |  |  | 100% | 70,0% |
| Приобретение первичных средств пожаротушения» | Администрация Брыковского МО | 20,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Обучение работников по противопожарной безопасности | Администрация Брыковского МО | 8,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Оборудование подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года | Администрация Брыковского МО | 10,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Приобретение автономных резервных источников электроснабжения | Администрация Брыковского МО | 10,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):

УФ= 17,5/98,0*100%=17,85%.

Вывод:

По итогам расчетов признать программу неэффективной.

Приложение 3

к постановлению администрации

Брыковского муниципального образования

от 25.03.2022 года  № 12

Отчет о реализации муниципальной программы Брыковского муниципального образования «Энергосбережение в Брыковском муниципальном образовании на 2019-2021 гг» за 2021 год.

Муниципальная программа Брыковского муниципального образования «Энергосбережение в Брыковском муниципальном образовании на 2019-2021 гг» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Брыковского муниципального образования от 21.12.2018г. №47. Основная цель  Программы- Рациональное использование энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности на территории Брыковского муниципального образования; - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов. Задачи Программы- Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;  снижение затратной части местного бюджета путем сокращения оплаты за потребленные энергоресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений;  повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной Программы денежные средства освоены в объеме 60,0%. Причины не освоения бюджетных ассигнований:

- неисполнение доходной части бюджета;

- экономия расходов.

Информация о ходе

выполнения муниципальной программы по состоянию

на 01 января 2022года

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденный план на 2021 год |  | кассовое исполнение |  | Наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | план | факт |
|  |  | бюджетные | иные источники (прогноз) | бюджетные | иные источники |  |  |  |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие уличного освещения населенных пунктов | Администрация Брыковского МО | 7,5 |  | 6,0 |  | % |  |  | 100% | 80% |
| Замена ламп накаливания энергосберегающими, в здании администрации | Администрация Брыковского МО | 2,5 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 0,0% |
| Проведение разъяснительной работы среди населения, направленных на энергосберегающее поведение, установки энергосберегающих ламп и бытовых приборов | Администрация Брыковского МО | 0,0 |  | 0,0 |  | % |  |  | 100% | 100% |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная динамика):

1.Количество мероприятий по вопросам проведения разъяснительной работы среди населения, направленных на энергосберегающее поведение, установки энергосберегающих ламп и бытовых приборов  = 100 %

СДЦi= 100/1=100,0%

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):

УФ= 6,00/10,00*100%=60,00%.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

И = 100,0%+60,00%=80,00%.

2

Вывод:

По итогам расчетов признать  реализацию программы эффективной.